Cotización: MVP de landing page y agenda de citas para consultorio dental

Vanguard-IA · Cotización No. COT-002-2026 · Fecha: 09/10/2026

# Parte 1. WBS y estimación

## Estructura de desglose del trabajo

| Paquete | Subtareas |
| --- | --- |
| 1. Análisis y diseño | 1.1 Levantamiento de requerimientos · 1.2 Modelo de datos y arquitectura · 1.3 Diseño de interfaz sencilla (landing y panel de citas) |
| 2. Laravel y autenticación | 2.1 Configuración del proyecto y base de datos · 2.2 Inicio de sesión único de la doctora · 2.3 Roles y permisos (Doctora administradora; registro público deshabilitado) |
| 3. Landing page y presencia en línea | 3.1 Diseño y maquetación responsive · 3.2 Secciones de servicios, motivos para elegir el consultorio y contacto · 3.3 Botón de WhatsApp, mapa de ubicación y SEO básico |
| 4. Citas (CRUD) y agenda | 4.1 CRUD de citas (alta, consulta, edición y baja) · 4.2 Búsqueda y filtros por paciente, teléfono y estado · 4.3 Carga inicial desde la agenda manual u hojas de cálculo |
| 5. Estados de cita y validaciones | 5.1 Registro de estados (pendiente, confirmada, completada, cancelada) · 5.2 Lógica de disponibilidad de horarios · 5.3 Asignación de servicio por cita · 5.4 Validación de empalmes y fechas inválidas |
| 6. Reportes, despliegue y documentación | 6.1 Alerta de citas próximas · 6.2 Reporte de citas por periodo, servicio y estado · 6.3 Pruebas integrales del MVP · 6.4 Despliegue en servidor · 6.5 Manual de usuario y documentación técnica |

## Estimación PERT por paquete

El MVP requiere 127.6 horas (116 h PERT más 11.6 h de contingencia), el 59% de la capacidad útil de 216 h del equipo en 8 semanas.

PERT = (O + 4M + P) / 6

| Paquete | Optimista (O) | Más probable (M) | Pesimista (P) | PERT (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis y diseño | 8 | 12 | 16 | 12.0 |
| 2. Laravel y autenticación | 8 | 12 | 16 | 12.0 |
| 3. Landing page y presencia en línea | 16 | 22 | 28 | 22.0 |
| 4. Citas (CRUD) y agenda | 20 | 28 | 36 | 28.0 |
| 5. Estados de cita y validaciones | 12 | 18 | 24 | 18.0 |
| 6. Reportes, despliegue y documentación | 18 | 24 | 30 | 24.0 |
| Total |  |  |  | 116.0 |

## Distribución por rol (horas PERT)

| Paquete | Líder de proyecto y backend | Frontend y diseño UI | QA, despliegue y documentación | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis y diseño | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2. Laravel y autenticación | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 3. Landing page | 2 | 18 | 2 | 22 |
| 4. Citas (CRUD) y agenda | 14 | 10 | 4 | 28 |
| 5. Estados y validaciones | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 6. Reportes, despliegue y documentación | 8 | 4 | 12 | 24 |
| Total | 47 | 39 | 30 | 116 |

## Costos y precio

Precio = Costo total / (1 − margen)

| Concepto | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Horas PERT | Suma de los seis paquetes | 116 h |
| Contingencia (10%) | 116 × 0.10 | 11.6 h |
| Horas totales | 116 + 11.6 | 127.6 h |
| Capacidad útil | 3 integrantes × 12 h × 8 semanas = 288 h × 0.75 | 216 h |
| Costo de mano de obra | Horas totales × tarifa interna: 127.6 h × $250 | $31,900.00 |
| Costos indirectos (7%) | 7% × 31,900.00 | $2,233.00 |
| Tecnología | Servidor de pruebas $800 + herramientas de diseño y gestión $700 + respaldos $400 + conectividad y pruebas $600 | $2,500.00 |
| Costo total | 31,900.00 + 2,233.00 + 2,500.00 | $36,633.00 |
| Precio con margen (20%) | 36,633.00 / (1 − 0.20) | $45,791.25 |
| Margen | 45,791.25 − 36,633.00 | $9,158.25 |
| IVA (16%) | 45,791.25 × 0.16 | $7,326.60 |
| Total con IVA | 45,791.25 + 7,326.60 | $53,117.85 |

Las 88.4 h de capacidad restante cubren reuniones, revisiones del cliente (hasta 3 días hábiles de respuesta) e imprevistos. El dominio y el hosting definitivo corren por cuenta del cliente.

# Cotización formal

Cotización

- Datos del proveedor y del cliente:

- Proveedor: [Vanguard-IA], integrantes: Joan Castro Correa, Víctor Manuel Ramírez Mendoza y Carlos Emilio Valdez Valencia. Contacto: [valdezvalenciac@gmail.com - 5566311032].

- Cliente: Consultorio dental de la Dra. [nombre]. Texcoco, Estado de México.

- Identificación: Cotización No. [COT-002-2026] · Fecha: [09/10/2026].

- Objetivo: Desarrollo e implementación de un sistema web con landing page para la promoción de los servicios del consultorio y un módulo de gestión de citas administrado por la doctora.

- Alcance y entregables: Un MVP que contenga los módulos núcleo para la comprobación del sistema: landing page, inicio de sesión único y CRUD de citas.

- Duración: 8 semanas (2 meses) a partir del anticipo y la entrega de la información necesaria:

  - Semana 1: análisis y diseño, y arranque del proyecto Laravel.

  - Semanas 2 a 3: autenticación y landing page.

  - Semanas 4 a 5: CRUD de citas y demostración de validación.

  - Semanas 6 a 7: estados y validaciones de agenda, alertas, reportes y pulido de UX/UI.

  - Semana 8: pruebas finales, despliegue y capacitación.

- Precio: $45,791.25 MXN antes de impuestos (más IVA si aplica: $7,326.60, total $53,117.85).

- Plan de pagos:

  - 40% de anticipo al firmar: $18,316.50.

  - 30% al aprobar la demostración del MVP: $13,737.38.

  - 30% a la entrega final y aceptación: $13,737.37.

- Vigencia: 15 días naturales a partir de la fecha de emisión.

- Garantía y soporte: 30 días naturales posteriores a la entrega para corregir errores atribuibles al desarrollo, y soporte básico por correo o WhatsApp en ese periodo. El mantenimiento posterior se cotiza por separado.

- Exclusiones y responsabilidades:

  - El cliente proporciona los datos, accesos y cuentas de terceros necesarios (por ejemplo WhatsApp Business y Google Maps), así como textos, logotipo y fotografías para la landing; responde a las revisiones en un máximo de 3 días hábiles y cubre los costos de servicios de terceros (dominio y hosting).

  - El proveedor responde por el cumplimiento del alcance y la confidencialidad de la información.

- Gestión de cambios: Todo cambio fuera del alcance se solicita por escrito, se evalúa en horas y costo, y solo se ejecuta con aprobación escrita del cliente. Puede modificar el precio y el plazo.

Modelo de negocio posterior

El detalle del modelo de negocio posterior se presenta en la Parte 7.

# Parte 7. Cotización

18. Cotización

Proveedor: [Vanguard-IA]. Integrantes: [Castro Correa Joan – Ramírez Mendoza Víctor Manuel – Valdez Valencia Carlos Emilio]. Contacto: [5566311032].

Cliente: Consultorio dental de la Dra. [nombre], a su atención. [Texcoco, Estado de México].

Identificación: Cotización No. [COT-002-2026] · Fecha: [09/10/2026].

Objetivo: Desarrollo e implementación de un sistema web con landing page de servicios, acceso único para la doctora y control de citas (alta, edición, cambio de estado y baja), con alertas de citas próximas y reportes.

Alcance y entregables: Los definidos en el WBS (paquetes 1 a 6) de la Parte 1.

Duración: 8 semanas (2 meses) a partir del anticipo y la entrega de la información necesaria.

- Semana 1: análisis y diseño, y arranque del proyecto Laravel.

- Semanas 2 a 3: autenticación y landing page.

- Semanas 4 a 5: CRUD de citas y demostración de validación.

- Semanas 6 a 7: estados y validaciones de agenda, alertas, reportes y pulido de UX/UI.

- Semana 8: pruebas finales, despliegue y capacitación.

Precio: $45,791.25 MXN antes de impuestos (más IVA, si aplica: $7,326.60, total $53,117.85).

Plan de pagos:

- 40% de anticipo al firmar: $18,316.50.

- 30% al aprobar la demostración del MVP: $13,737.38.

- 30% a la entrega final y aceptación: $13,737.37.

Vigencia: 15 días naturales a partir de la fecha de emisión.

Garantía y soporte: 30 días naturales posteriores a la entrega para corregir errores atribuibles al desarrollo, con soporte básico por correo o WhatsApp. El mantenimiento posterior se cotiza por separado.

Exclusiones y responsabilidades:

- El cliente proporciona su agenda actual, listado de servicios, accesos y datos necesarios, y responde a las revisiones en un máximo de 3 días hábiles.

- El proveedor responde por el cumplimiento del alcance y la confidencialidad de la información, incluidos los datos de los pacientes.

Gestión de cambios: Todo cambio fuera del alcance se solicita por escrito, se evalúa en horas y costo, y solo se ejecuta con aprobación escrita del cliente. Puede modificar el precio y el plazo.

Modelo de negocio posterior

Modelo de negocio: Producto de software como servicio (SaaS) para consultorios dentales y de salud independientes, basado en el sistema desarrollado para esta doctora, que serviría como caso de referencia.

Forma de cobro: Cuota única de implementación (configuración, carga de datos y capacitación) más mensualidad por consultorio por uso, mantenimiento y soporte. Los montos deben validarse con consultorios potenciales y con el costo real de hosting y soporte. [Montos por definir.]

Elementos incluidos: Landing page personalizable, sistema web de gestión de citas, alertas y reportes, hosting, respaldos, actualizaciones, soporte técnico y capacitación inicial.

Propiedad del producto y de los datos:

- El proveedor conserva la propiedad del producto base, su código y sus mejoras, y otorga al cliente una licencia de uso no exclusiva mientras exista la suscripción.

- El cliente conserva la propiedad y el control de sus datos, con derecho a exportarlos en un formato abierto. Los datos de cada consultorio se mantienen separados y no se comparten.